## Лист1
 | time axis 2022-09-09 to 2022-10-20
Определение целей, задач | bar: 2022-09-09
Составление ТЗ, документации (черновик) | bar: 2022-09-10 to 2022-09-13
Реализация сервера БД (Яушев) | bar: 2022-09-14 to 2022-09-16
Реализация веб-сервера (Яушев) | bar: 2022-09-14 to 2022-09-18
Создание макета android приложения (Кузвецов) | bar: 2022-09-15 to 2022-09-22
Реализация минимальной версии интерфейса (Кузвецов) | bar: 2022-09-22 to 2022-09-25
Добавление карточек новостей (для создания, просмотра, редактирования) (Кузвецов) | bar: 2022-09-22 to 2022-09-30
Увеличение списка комманд RPC (для создания, просмотра, редактирования новостей) (Яушев) | bar: 2022-09-22 to 2022-09-30
Подготовка релизной версии с возможностью расширения приложения
Создание полноценной вики, инструкций использования
Тестирование